Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze, monitorowaniu oraz rozliczaniu projektu pn. „Rozwój usług cyfrowych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”, realizowanego na podstawie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym w Częstochowie, w ramach inwestycji D1.1.2 – Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia, finansowanej ze środków Unii Europejskiej – NextGenerationEU.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Kompleksową obsługę projektu od dnia podpisania umowy do dnia skutecznego zamknięcia i rozliczenia projektu, w tym wsparcie w osiągnięciu i udokumentowaniu wskaźników oraz rezultatów projektu.

- Obsługę systemu CST2021: wprowadzanie, aktualizację, weryfikację oraz bieżącą kontrolę poprawności danych projektowych (harmonogramów, budżetu, wskaźników, etapów realizacji), w tym prowadzenie i archiwizację kompletnej ścieżki audytu (logika zmian, wersjonowanie dokumentów, potwierdzenia złożenia).

- Przygotowanie, kompletowanie i składanie wniosków o płatność zaliczkowych, pośrednich oraz końcowych wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opracowanie zestawień dokumentów księgowych, opisów faktur oraz wymaganych oświadczeń.

- Przygotowanie wniosków o zaliczkę (jeśli dotyczy), w tym weryfikacja warunków uruchomienia zaliczki, harmonogramu płatności oraz zgodności z budżetem projektu.

- Bieżącą kontrolę kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektu, w tym weryfikację zgodności wydatków z umową o dofinansowanie, wytycznymi kwalifikowalności, budżetem projektu oraz zasadą racjonalności i efektywności wydatkowania środków.

- Przygotowanie i aktualizację dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa, wytycznymi KPO/UE oraz zapisami umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, w tym rejestrów i ewidencji projektowych (m.in. rejestr postępowań, rejestr umów, rejestr wydatków, rejestr ryzyk).

- Obsługę korespondencji e-mailowej, telefonicznej oraz korespondencji w CST2021 z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą, instytucjami kontrolnymi oraz innymi podmiotami związanymi z realizacją projektu, w tym przygotowanie wyjaśnień, uzupełnień, korekt i odpowiedzi na wezwania.

- Współpracę z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do realizacji i koordynacji projektu, w tym bieżące doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji projektu, harmonogramowania działań oraz minimalizacji ryzyk (w tym ryzyka korekt finansowych).

- Kompleksowe przygotowanie i obsługę postępowań zakupowych realizowanych w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym opracowanie dokumentacji postępowania: zapytania ofertowego, OPZ, warunków udziału, kryteriów oceny, formularzy ofertowych, oświadczeń oraz projektu umowy.

- Publikację postępowań w Bazie Konkurencyjności, w tym przygotowanie treści ogłoszenia, weryfikację poprawności formalnej publikacji, publikację wyjaśnień/zmian oraz archiwizację potwierdzeń publikacji.

- Weryfikację ofert w postępowaniach zakupowych (formalną i merytoryczną): ocenę kompletności dokumentów, spełnienia warunków udziału, braku powiązań, zgodności ofert z OPZ (w tym równoważności), zgodności parametrów technicznych, licencji, gwarancji i warunków SLA.

- Przygotowanie zestawienia porównawczego ofert wraz z punktacją oraz protokołu wyboru wykonawcy z uzasadnieniem, a także kompletowanie dokumentacji postępowania na potrzeby rozliczenia i kontroli.

- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby audytów, kontroli i czynności sprawdzających oraz udział w ich trakcie, w tym opracowanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz działań naprawczych.

- Archiwizację dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami KPO/UE (w tym dokumentów księgowych, protokołów, korespondencji, postępowań zakupowych), zapewniając możliwość szybkiego udostępnienia dokumentów w przypadku kontroli.

- Monitorowanie realizacji wskaźników, efektów oraz rezultatów projektu, w tym przygotowanie raportów okresowych z realizacji projektu i rekomendacji działań korygujących.

- Wsparcie procesu zakończenia i zamknięcia projektu, w tym przygotowanie końcowego rozliczenia finansowego, potwierdzenie osiągnięcia wskaźników oraz złożenie prawidłowego wniosku o płatność końcową.

Wymagane oświadczenia / dokumenty:

- oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji usług doradczych/konsultingowych związanych z obsługą i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE lub KPO,

- wykaz wykonanych usług obejmujących przygotowywanie lub rozliczanie wniosków o płatność,

- oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie wytycznych KPO oraz obsługi systemu CST2021,

- kopia aktualnej polisy OC (jeżeli dotyczy),

- aktualne dane rejestrowe Wykonawcy.